İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu)

İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerge ile İller Bankasından çekilen krediyle İl Genel Meclisince yapılmasına karar verilen sıcak asfalt programının uygulama safhasının araştırılması talep edilmiş, komisyonumuz 05.07.2018 tarihinde bir gün bir araya gelerek talebi değerlendirilmiş, gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak bilgiler alınmıştır.

Daha önce İl Genel Meclisimizin 02.04.2018 tarih ve 75 nolu kararıyla 2.etap asfalt programından artan ödenekle Çelebi İlçemizde yapılması gereken köy yolları km uzunlukları ve öncelik sıraları belirlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu kararın, ihaleye çıkılmak üzere idarece Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne gönderildiği, ancak ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 11.8 km yolun, ihale edilebildiği, teknik sebeplerden ötürü İl Genel Meclisimizin 02.04.2018 tarih ve 75 nolu kararındaki sıralamaya uyulamadığı, Merkez Köylere Hizmet Birliğince yapılan ihale ile 1.sıradaki ÇELEBİ Merkez - Halildede köyü ve 3. sıradaki, Kaldırım köyü yollarının yapılacağı anlaşılmıştır.

Netice itibariyle,

1- 2018/75 nolu İl Genel Meclis kararıyla yapılması karara bağlanmış olan, 2.sıradaki Halildede-Alıcıyeniyapan arasındaki, 3.5 km uzunluğundaki yolun, yine söz konusu ihaleden artan yaklaşık 750.000,00.-TL, ödenekle, yapılan işin devamı olarak ‘’İŞ ARTIŞI’’ kapsamında yapılmasına,

2- Artan miktarın 3.5 km.lik Halildede-Alıcıyeniyapan yolunun tamamına yetmeyeceği, yaklaşık 2.5 km. sinin yapılabileceği, YPK kararlarında belirtilmiş olan ‘’GRUP YOLU’’ olması nedeniyle de eksik kalan kısmın KÖYDES çalışmalarına teklif edilerek tamamlanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz olunur.06.07.2018

Mehmet ERDEMİR Hasan KESKİN Hayrettin AKYÜZ Murat ÇAYKARA

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü Üye

Ahmet ZEYBEKOĞLU Dağıstan BİLGİÇ

Üye Üye