**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Mehmet ERDEMİR** |
| **BAŞK.VEKİLİ** | **Hasan KESKİN** |
|  **ÜYELER** | **Ahmet ZEYBEKOĞLU, Murat ÇAYKARA, Hayrettin AKYÜZ, Dağıstan BİLGİÇ** |
| **TEKLİFİN TARİHİ** | **04.10.2018** |
| **KONUSU** | **2018 Yılında yapılan ve yapılmakta olan yollar** |
|  **HAVALE TARİHİ** | **04.10.2018** |

**RAPOR**

|  |
| --- |
|   İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerge ile İlimizde2018 yılında yapılan ve yapılmakta olan sıcak asfalt ile sathi kaplama yolların durumları hakkında gerekli araştırmaların yapılması talep edilmiştir. Konuyla ilgili komisyonumuz 08 Ekim 2018 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında 10 gün bir araya gelerek konuyla ilgili çalışmasını tamamlamıştır. Yapılan incelemeler neticesinde İller bankasından çekilen kredi ile 2017 yılında 66.25 km yolun sıcak asfalt yapılması planlanmış, ihalesi yapılmış hava ve mevsim şartlarından dolayı yol yapım işleri 2018 yılına kalmıştır. 2018 yılında çalışmalara başlanmış, 25.50 km yol tamamlanmış 40.75 km yolun yapım işlemleri de devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.Köydes kapsamında da 17.50 km yolun sıcak asfalt programına alınarak Yapım işinin %90 seviyesinde olduğu ve bu yıl bitirileceği anlaşılmıştır.SATİH KAPLAMA OLARAK İl özel idare imkanları ile Çelebi, Sulakyurt ve Yahşihan’da toplam 3 km yol yapılmıştır Temmuz ayı toplantılarında yine konu ile alakalı 06.07.2018 tarih ve 163 nolu meclis kararı ile, aşağıdaki kararlar alınmıştır.  1- 2018/75 nolu İl Genel Meclis kararıyla yapılması karara bağlanmış olan, 2.sıradaki Halildede-Alıcıyeniyapan arasındaki, 3.5 km uzunluğundaki yolun, yine söz konusu ihaleden artan yaklaşık 750.000,00.-TL, ödenekle, yapılan işin devamı olarak ‘’İŞ ARTIŞI’’ kapsamında yapılmasına,2- Artan miktarın 3.5 km.lik Halildede-Alıcıyeniyapan yolunun tamamına yetmeyeceği, yaklaşık 2.5 km. sinin yapılabileceği, YPK kararlarında belirtilmiş olan ‘’GRUP YOLU’’ olması nedeniyle de eksik kalan kısmın KÖYDES çalışmalarına teklif edilmesinin uygun olacağı, kararı alınmıştırTemmuz ayı toplantılarında alınan bu kararlar ışığında, 4.218.120 tl ihaleden artan 740.660 tl ödenekle işin devamı olan, yolun İŞ ARTIŞI kapsamında yapılmasına, geri kalan yaklaşık 1.5 km kısmın da KÖYDES kapsamında veya İl Özel İdare imkanları ile yapılmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İl Genel Meclisinin takdirlerine arz olunur. |
| Mehmet ERDEMİR Hasan KESKİN Hayrettin AKYÜZ Murat ÇAYKARAKomisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü ÜyeAhmet ZEYBEKOĞLU Dağıstan BİLGİÇ  Üye Üye  |